## Sheet1
褚一枫 |  |  | 杨雨田 |  |  |  | 杨为钦
基础玩法 | 地图绘制 | 100% | 游戏界面 | 主界面 | 关卡选择+进入其他界面的按钮 | 0% | 关卡设计 | 教学关卡 | 尽可能简单/无附加玩法/无次数限制 | 100%
| 切换重力 | 100% |  | 教学界面 | 教学关卡引导 | 0% |  | 第一关 | 加入下落次数限制 | 100%
| 二维-三维切换 | 100% |  | 设置界面 | 显示键位+调节音量音效+重置游戏进度 | 0% |  | 第二关 | 加入旋转二维小六边形与其次数限制 | 100%
| 小六边形旋转 | 100% | 剧情 | 初始演出 | 第一次启动的剧情演出+自动进入教学 | 0% |  | 第三关 | 加入奖励点（减两种次数） | 0%
| 重力下落 | 100% |  | 关卡演出 | 打开关卡时的演出+初遇新玩法的教学 | 0% |  | 第四关 | 加入传送门（单向/双向&单次/多次） | 0%
| 通关判定 | 100% |  | 通关后演出 | 每关通关后的剧情演出 | 0% |  | 第五关 | 在第四关基础上增加难度 | 0%
| 重开/退出/存档 | 100% |  | 完结演出 | 通关所有关卡后的剧情演出 | 0% |  | 第六关 | 加入黑洞（即固定死亡点） | 0%
附加功能 | 奖励点 | 0% | 美工 | 完成上述游戏界面与剧情演出所需+游戏界面所需（后续再详细对接） | UI 设计 | 0% |  | 第七关 | 在第六关基础上增加难度 | 0%
| 传送门 | 0% |  |  | 贴图 | 0% |  | 第八关 | 加入重力炸弹（即移动死亡点） | 0%
| 黑洞 | 0% |  |  | 视频（可选） | 0% |  | 第九关 | 在第八关基础上增加难度 | 0%
| 重力炸弹 | 0% |  |  | 背景音乐 | 0% |  | 第十关 | 加入影分身 | 0%
| 死亡判定 | 100% |  |  | 音效 | 0% |  | 第十一关 | 在第十关基础上增加难度 | 0%
| 影分身 | 0% |  |  | 动画 | 0% |  | 第十二关 | 加入奇迹宝珠 | 0%
| 奇迹宝珠 | 0% | 其他自行发挥的内容及私货 |  |  | 0% |  | 最终关 | 在第十二关基础上增加难度 | 0%
已完成进度 |  | 57.14% | 已完成进度 |  |  | 0% | 已完成进度 |  |  | 21.43%